## 요구사항명세서
프로젝트 명 |  |  |  | Harbor |  |  | D- day |  | 완료 | 19
팀 장 |  |  |  | 송보석 |  |  | 33 |  | 진행중 | 14
팀 원 |  |  |  | 이창선, 손정민, 이원태 |  |  |  |  | 지연 | 0
프로젝트 시작 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | ` | 초안 | 59
프로젝트 종료 |  |  |  | 2024-04-22 |  |  |  |  | 추후개발 | 0
버전 |  |  |  | v 1.0
구분 |  | 주요 업무 |  | 세부 업무 |  | 진행도 | 담당자 | Time schedule |  |  | 월 | 3월 | [17 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월
[8 empty] | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 일 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.0.0 | 서비스 기획 및 구현 |  |  |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
|  | 1.1.0 | 프로젝트 요구사항 분석 |  |  | 완료 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
|  |  |  | 1.1.1 | 프로젝트 기획안 작성 | 완료 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
|  |  |  | 1.1.2 | 요구사항 정의서 | 완료 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
|  |  |  | 1.1.3 | WBS 초안 작성 | 진행중 |  | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 7
|  |  |  | 1.1.4 | 시스템 아키텍처 작성 | 진행중 |  | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2
|  | 1.2.0 프로젝트 일정 계획 |  |  |  | 초안 |  | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 7
|  |  |  | 1.2.1 | 주요 일정 계획 | 진행중 |  | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 7
|  |  |  | 1.2.2 | 세부 일정 계획 | 진행중 |  | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 7
2.0.0 | 설계 |  |  |  |  | 초안 |  |  |  | 1
|  | 2.1.0 | DB 설계 |  |  | 진행중 |  | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 7
|  |  |  | 2.1.1 | ERD 작성 | 완료 | 정민,보석 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 7
[5 empty] | 더미 데이터 생성 | 완료 | 정민 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2
[5 empty] | 코드 테이블 정리 | 완료 | 원태, 창선 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2
|  |  | api 설계 |  |  | 초안 |  |  |  | 1
[5 empty] | api 설계서 작성 | 진행중 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1
|  | 2.2.0 | 화면 설계 |  |  | 초안 |  |  |  | 1
[5 empty] | 프론트엔드 화면 설계도 작성 | 진행중 | 원태 | 2024-03-19
[5 empty] | 피그마 작성 | 진행중 |  | 2024-03-20
3.0.0 | 구현 |  |  |  |  | 초안 |  |  |  | 1
|  | 3.1.0 | 백엔드 개발 (직원 및 인사담당자 기능) |  |  | 초안 |  | 2024-03-20 | bar: 3월 14 to 3월 17
|  |  |  | 4.1.01 | 직원 기능 - 로그인 | 완료 | 보석 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 3 | bar: 3월 25 to 3월 27
|  |  |  | 4.1.02 | 직원 기능 - 회원가입 | 완료 | 보석 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 3 | bar: 3월 25 to 3월 27
|  |  |  | 4.1.03 | 직원 기능 - 비밀번호찾기 | 진행중 | 창선 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1 | bar: 3월 25
|  |  |  | 4.1.04 | 직원 기능 - 직원 상세 보기 | 완료 | 보석 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1 | bar: 3월 25
|  |  |  | 4.1.05 | 직원 기능 - 개인정보수정 | 초안 | 보석 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1 | bar: 3월 25
|  |  |  | 4.1.06 | 공통 기능 - 사원 목록 | 완료 | 정민 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1 | bar: 3월 25
|  |  |  | 4.1.07 |  | 완료 | 정민 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2 | bar: 3월 25 to 3월 26
|  |  |  | 4.1.08 | 공통 기능 - 인증할 사원 목록 | 완료 | 보석 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1 | bar: 3월 25
|  |  |  | 4.1.09 | 직원 기능 - 일일 근태 등록 | 초안 |  | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 3 | bar: 3월 26 to 3월 28
|  |  |  | 4.1.10 | 공통 기능 - 일일 근태 조회 | 초안 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 1 | bar: 3월 27
|  |  |  | 4.1.11 | 공통 기능 - 주간 근태 조회 | 초안 |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2 | bar: 3월 27 to 3월 28
|  |  |  | 4.1.12 | 공통 기능 - 월간 근태 조회 | 초안 |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | bar: 3월 28 to 3월 29
|  |  |  | 4.1.13 | 공통 기능 - 속한 팀 근태 조회 | 초안 |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | bar: 3월 28 to 3월 29
|  |  |  | 4.1.14 | 인사담당자 기능 - 팀별 근태 조회 | 초안 |  | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 3 | bar: 3월 14; 3월 29 to 3월 31
|  |  |  | 4.1.15 | 직원 기능 - 전자 결재 신청 | 진행중 | 정민 | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 3 | bar: 3월 14; 3월 29 to 3월 31
|  |  |  | 4.1.16 | 직원 기능 - 전자 결재 내역 조회 | 진행중 | 정민 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 1 | bar: 3월 30
|  |  |  | 4.1.17 | 직원 기능 - 명함 발급 | 가안 |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 1 | bar: 3월 30 to 4월 1
|  |  |  | 4.1.18 | 직원 기능 - 재직 증명서 발급 | 가안 |  | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2 | bar: 3월 31
|  |  |  | 4.1.19 | 직원 기능 - 급여 계산 | 완료 | 원태 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 3 | bar: 3월 31
|  |  |  | 4.1.20 | 직원 기능 - 퇴직금 계산 | 진행중 | 창선 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | bar: 4월 1
|  |  |  | 4.1.21 | 직원 기능 - 전표 생성 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | bar: 4월 1
|  |  |  | 4.1.22 | 직원 기능 - 연차 신청 | 초안 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1 | bar: 4월 2
|  |  |  | 4.1.23 | 직원 기능 - 남은 연차 | 초안 |  | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 3 | bar: 4월 2 to 4월 4
|  |  |  | 4.1.24 | 직원 기능 - 일정 등록 | 초안 |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | bar: 4월 3
|  |  |  | 4.1.25 | 직원 기능 - 일정 보기 | 초안 |  | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 3 | bar: 4월 3 to 4월 5
|  |  |  | 4.1.26 | 인사담당자 기능 - 회원가입승인 | 완료 | 보석 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2 | bar: 4월 4
|  |  |  | 4.1.27 | 직원 기능 -인사 발령 | 진행중 | 보석 | 2024-04-01 | bar: 4월 4 to 4월 6
|  |  |  | 4.1.28 | 직원 기능 - 인사 발령 승인 | 진행중 | 보석 | 2024-04-01 | bar: 4월 4 to 4월 6
|  |  |  | 4.1.28 | 인사담당자 기능 - 회원가입승인 | 완료 | 보석 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2 | bar: 4월 5 to 4월 6
|  |  |  | 4.1.29 | 인사담당자 기능 - 공지사항 등록 | 완료 | 창선 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | bar: 4월 5 to 4월 6
|  |  |  | 4.1.30 | 인사담당자 기능 - 공지사항 수정 | 완료 | 창선 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | bar: 4월 5 to 4월 6
|  |  |  | 4.1.31 | 인사담당자 기능 - 공지사항 삭제 | 완료 | 창선 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | bar: 4월 5 to 4월 6
|  |  |  | 4.1.32 | 인사담당자 기능 - 공지사항 조회 | 완료 | 창선 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | bar: 4월 5 to 4월 6
|  | 4.2.0 | 프론트엔드 개발 |  |  | 초안
|  |  |  | 4.2.01 | 공통기능 - 마이 페이지 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2 | bar: 4월 1 to 4월 2
|  |  |  | 4.2.02 | 공통기능 - 회원가입 페이지 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2 | bar: 4월 1 to 4월 2
|  |  |  | 4.2.03 | 공통기능 - 로그인 페이지 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2 | bar: 4월 1 to 4월 2
|  |  |  | 4.2.04 | 공통기능 - 메인 페이지 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2 | bar: 4월 1 to 4월 2
|  |  |  | 4.2.05 | 공통기능 - 전자 결재 페이지 | 초안 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1 | bar: 4월 2
|  |  |  | 4.2.06 | 공통기능 - 결재 상신 목록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1 | bar: 4월 2
|  |  |  | 4.2.07 | 공통기능 - 결재 수신 목록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2 | bar: 4월 3 to 4월 4
|  |  |  | 4.2.08 | 공통기능 - 결재 수정 페이지 | 초안 |  | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2 | bar: 4월 3 to 4월 4
|  |  |  | 4.2.09 | 공통기능 - 결재 임시저장 목록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2 | bar: 4월 4 to 4월 5
|  |  |  | 4.2.10 | 공통기능 - 수신 참조 목록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2 | bar: 4월 5 to 4월 6
|  |  |  | 4.2.11 | 공통기능 - 사원 목록 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2 | bar: 4월 5 to 4월 6
|  |  |  | 4.2.12 | 공통기능 - 사원 상세 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2 | bar: 4월 5 to 4월 6
|  |  |  | 4.2.13 | 공통기능 - 개인 일일 근태 등록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 1 | bar: 4월 6
|  |  |  | 4.2.14 | 공통기능 - 개인 일일 근태 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 1 | bar: 4월 6
|  |  |  | 4.2.15 | 공통기능 - 개인 주간 근태 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 1 | bar: 4월 6
|  |  |  | 4.2.16 | 공통기능 - 개인 월간 근태 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 1 | bar: 4월 7
|  |  |  | 4.2.17 | 공통기능 - 팀별 근태 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 1 | bar: 4월 7
|  |  |  | 4.2.18 | 공통기능 - 급여 목록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1 | bar: 4월 8
|  |  |  | 4.2.19 | 공통기능 - 급여 상세 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2 | bar: 4월 9 to 4월 10
|  |  |  | 4.2.20 | 인사담당자 기능 - 회원가입 승인 페이지 | 초안 |  | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2 | bar: 4월 10 to 4월 11
|  |  |  | 4.2.21 | 인사담당자 기능 - 급여 관리 페이지 | 초안 |  | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2 | bar: 3월 14; 4월 11 to 4월 12
|  | 4.3.0 | 스프린트 평가
|  |  |  | 4.3.1 | 백엔드 평가 | 초안 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1 | bar: 4월 19
|  |  |  | 4.3.2 | 프론트엔드 평가 | 초안 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1 | bar: 4월 19
|  |  |  | 4.3.3 | 프로젝트 진행 평가 | 초안 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1 | bar: 4월 19
|  | 4.4.0 | 배포 아키텍처 설게 및 구축
|  |  |  | 4.4.1 | 클라이언트 서버 Dockerfile 작성 | 초안 |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2 | bar: 4월 20 to 4월 21
|  |  |  | 4.4.2 | 인사서비스 Dockerfile 작성 | 초안 |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2 | bar: 4월 20 to 4월 21
|  |  |  | 4.4.3 | 근태서비스 Dockerfile 작성 | 초안 |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2 | bar: 4월 20 to 4월 21
|  |  |  | 4.4.4 | 급여서비스 Dockerfile 작성 | 초안 |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2 | bar: 4월 20 to 4월 21
|  |  |  | 4.4.5 | 로그인/전자 결재 서비스 Dockerfile 작성 | 초안 |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2 | bar: 4월 20 to 4월 21
|  |  |  | 4.4.6 | AWS 클라우드 아키텍처 설계 | 초안 |  | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 3 | bar: 4월 21 to 4월 23
|  |  |  | 4.4.7 | AWS 클라우드 아키텍처 생성 | 초안 |  | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 3 | bar: 4월 21 to 4월 23
|  |  |  | 4.4.8 | Frontend GitAction CI/CD pipeline 구축 | 초안 |  | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 3 | bar: 4월 21 to 4월 23
|  |  |  | 4.4.9 | Backend GitAction CI/CD pipeline 구축 | 초안 |  | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 3 | bar: 4월 21 to 4월 23
|  |  |  | 4.4.10 | ingress certification 스크립트 작성 | 초안 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | bar: 4월 24
|  |  |  | 4.4.11 | ingress 스크립트 작성 | 초안 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | bar: 4월 24
|  |  |  | 4.4.12 | deployment 스크립트 작성 | 초안 |  | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | bar: 4월 24 to 4월 25
|  |  |  | 4.4.13 | gateway, eureka 연결 | 가안 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1 | bar: 4월 26
|  |  |  | 4.4.14 | 프론트 리팩토링 |  |  | 2024-04-27 | 2024-05-05 | 9 | bar: 4월 27 to 5월 5
|  |  |  | 4.4.15 | 백엔드 리팩토링 |  |  | 2024-04-27 | 2024-05-05 | 9 | bar: 4월 27 to 5월 5
6.0.0 | 정리
|  | 6.1.0 | 발표 자료 정리 |  |  | 초안 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1 | bar: 5월 6
|  | 6.2.0 | 프로젝트 자료 및 문서 정리 |  |  | 초안 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1 | bar: 5월 6
|  | 6.3.0 | 발표 준비 |  |  | 초안 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1 | bar: 5월 6