## 요구사항 명세서
요구사항 명세서 v1
구분 | 권한 관리 | 요구사항명 | 요구사항 설명
인사관리 | 모든 사원 | 로그인
| 관리자 | 정보수정 | 사용자는 주어진 사원번호로 로그인 후 이메일을 등록해야한다. 등록 안 하면 모든 페이지 사용 불가능
| 모든 사원 | 사원번호 찾기 | * 이메일 및 인증 수단(미정)을 통해 사원번호을 알 수 있다.
| 모든 사원 | 사원 리스트 | 회사 내 모든 사원에 대한 정보를 리스트로 확인할 수 있다.
| 관리자 | 사원 등록 | 관리자가 신입 사원에 대한 기본 정보를 입력하여 사원 번호를 발급 후 전달한다.
| 모든사원 |  | 상제정보, 결재내역( 수정 ) ,올라온 결재를 확인할 수 있다.
근태관리 | 모든 사원 | 일일근태관리 | 출근 / 출장 / 외근 / 재택 / 연차를 사원별로 일일 등록 진행
| 모든 사원 | 주간근태관리 | 주 52시간을 기준으로 각 사원별 주간 근무 시간을 확인할 수 있다.
| 모든 사원 | 월간근태관리 | 유연 근무제(AM07~10 ~ PM 05~08)를 적용하여 월간 근태를 확인할 수 있다.
| 모든 사원 | 연차/출장 신청 | 사원은 개인 별 연차 신청할 수 있다.(관리자에게 알람)
| 관리자/모든 사원 | 전자결제 관리 | 관리자는 전자결제 요청에 대한 승인 및 관리를 할 수 있다. 사용자는 전자결제요청 받을 사람을 지정할 수 있다.
급여관리 | 모든 사원 | 급상여 관리 | 월 별 급여 목록 조회
| 모든 사원 | 퇴직금 관리 | 퇴사자 퇴직금 처리
| 모든 사원 | 전표생성 | 명세서 출력 가능
| 관리자 | 금여항목계산식 설정 | 각 수당 별 계산식을 등록해둔다.

## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 6주차
[6 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 / 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2024-05-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 목 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 목 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 목 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 목 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 완료 | [27 empty] | 선거날 | [27 empty] | 근로자 날 |  |  |  |  | 대체 공휴일
| 공통 | 기능명세서작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | API연동규격서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | ERD 작성 |  | 손정민,송보석 | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 이창선,이원태 | 완료
| 공통 | 화면 설계서 작성 |  | 이창선,이원태 | 완료
| FE | 기술 스택 선정 |  | 공통 | 완료
| BE | 기술 스택 선정 |  | 공통 | 완료
| Server | 기술 스택 선정 |  | 공통 | 완료
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 공통 | 완료
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 |  | 공통 | 완료
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 보석 | 작업 대기
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 보석 | 작업 대기
| FE | 프로젝트 생성 |  | 보석 | 작업 대기
| BE | 프로젝트 생성 |  | 보석 | 작업 대기
| FE | 프로젝트 설정 |  | 보석 | 작업 대기
| BE | 프로젝트 설정 |  | 보석 | 작업 대기
개발 | BE | 회원가입 | 회원가입 |  | 작업 대기
| BE |  | 회원가입 승인 |  | 작업 대기
| BE | 로그인 | 비밀번호 찾기 |  | 작업 대기
| BE |  | jwt + security - 로그인 구현 |  | 작업 대기
| BE | my page | 개인정보 수정 |  | 작업 대기
| BE |  | 퇴사날짜지정 |  | 작업 대기
| BE |  | 비밀번호 수정 |  | 작업 대기
| BE | 사원 목록 | 사원목록 리스트 |  | 작업 대기
| BE |  | 사원 부서/직급 수정 |  | 작업 대기
| BE | 근태관리 | 일일 근태등록 |  | 작업 대기
| BE |  | 주간 근태관리 |  | 작업 대기
| BE |  | 월간 근태관리 |  | 작업 대기
| BE | 전자결재 | 전자결제신청 |  | 작업 대기
| BE |  | 전자결제 내역조회 |  | 작업 대기
| BE |  | 명함 발급 |  | 작업 대기
| BE |  | 재직 증명서 발급 |  | 작업 대기
| BE | 급여관리 | 급여 계산 |  | 작업 대기
| BE |  | 퇴직금 계산 |  | 작업 대기
| BE |  | 전표 생성 |  | 작업 대기
| BE | 연차관리 | 연차신청 |  | 작업 대기
| BE |  | 남은 연차 |  | 작업 대기
| BE | 일정관리 | 일정등록 |  | 작업 대기
| BE |  |  |  | 작업 대기
| FE | 페이지 구현 | 회원가입 페이지 구현 |  | 작업 대기
| FE |  | 로그인/로그아웃 페이지 구현 |  | 작업 대기
| FE |  | my page 구현 |  | 작업 대기
| FE |  | 메인페이지 구현 |  | 작업 대기
| FE |  | 인사페이지 구현 |  | 작업 대기
| FE |  | 급여페이지 구현 |  | 작업 대기
| FE |  | 근태페이지 구현 |  | 작업 대기
| FE |  | 인사페이지 구현 |  | 작업 대기
배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 |  | 작업 대기
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 |  | 작업 대기
| Server |  | 외부 연동 확인 |  | 작업 대기
| Server | Back | 도커파일작성 |  | 작업 대기
| Server |  | 서버 포트 설정 |  | 작업 대기
| Server | Front | 도커 파일 작성 |  | 작업 대기
| Server |  | nginx.conf 작성 |  | 작업 대기
| Server |  | 서버 포트 설정 |  | 작업 대기
유지보수 | 공통 | 유지보수 |  |  | 작업 대기
| 공통 | 시나리오 구성 및 결과서 |  |  | 작업 대기
| 공통 | 보고서 및 PPT |  |  | 작업 대기

## 시트8
프로젝트 명 |  |  |  | Harbor |  |  | D- day |  | 완료 | 3
팀 장 |  |  |  | 송보석 |  |  | 33 |  | 진행중 | 9
팀 원 |  |  |  | 이창선, 손정민, 이원태 |  |  |  |  | 지연 | 0
프로젝트 시작 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | ` | 초안 | 72
프로젝트 종료 |  |  |  | 2024-04-22
버전 |  |  |  | v 1.0
구분 |  | 주요 업무 |  | 세부 업무 |  | 진행도 | 담당자 | Time schedule |  |  | 월 | 3월 | [17 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월
[8 empty] | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 일 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.0.0 | 서비스 기획 및 구현 |  |  |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
|  | 1.1.0 | 프로젝트 요구사항 분석 |  |  | 완료 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
|  |  |  | 1.1.1 | 프로젝트 기획안 작성 | 완료 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
|  |  |  | 1.1.2 | 요구사항 정의서 | 완료 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
|  |  |  | 1.1.3 | WBS 초안 작성 | 진행중 |  | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 7
|  |  |  | 1.1.4 | 시스템 아키텍처 작성 | 진행중 |  | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2
|  | 1.2.0 프로젝트 일정 계획 |  |  |  | 초안 |  | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 7
|  |  |  | 1.2.1 | 주요 일정 계획 | 진행중 |  | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 7
|  |  |  | 1.2.2 | 세부 일정 계획 | 진행중 |  | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 7
2.0.0 | 설계 |  |  |  |  | 초안 |  |  |  | 1
|  | 2.1.0 | DB 설계 |  |  | 진행중 |  | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 7
|  |  |  | 2.1.1 | ERD 작성 | 진행중 |  | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 7
|  |  | api 설계 |  |  | 초안 |  |  |  | 1
[5 empty] | api 설계서 작성 | 진행중 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1
|  | 2.2.0 | 화면 설계 |  |  | 초안 |  |  |  | 1
[5 empty] | 프론트엔드 화면 설계도 작성 | 진행중 |  | 2024-03-19
[5 empty] | 피그마 작성 | 진행중 |  | 2024-03-20
3.0.0 | 구현 |  |  |  |  | 초안 |  |  |  | 1
|  | 3.1.0 | 백엔드 개발 (직원 및 인사담당자 기능) |  |  | 초안 |  | 2024-03-20
|  |  |  | 4.1.01 | 직원 기능 - 로그인 | 초안 |  | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 3
|  |  |  | 4.1.02 | 직원 기능 - 회원가입 | 초안 |  | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 3
|  |  |  | 4.1.03 | 직원 기능 - 비밀번호찾기 | 초안 |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1
|  |  |  | 4.1.04 | 직원 기능 - 직원 상세 보기 | 초안 |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1
|  |  |  | 4.1.05 | 직원 기능 - 개인정보수정 | 초안 |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1
|  |  |  | 4.1.06 | 직원 기능 - 퇴사 날짜 지정 | 초안 |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1
|  |  |  | 4.1.07 | 공통 기능 - 사원 목록 | 초안 |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1
|  |  |  | 4.1.08 | 직원 기능 - 일일 근태 등록 | 초안 |  | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 3
|  |  |  | 4.1.09 | 공통 기능 - 일일 근태 조회 | 초안 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 1
|  |  |  | 4.1.10 | 공통 기능 - 주간 근태 조회 | 초안 |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2
|  |  |  | 4.1.11 | 공통 기능 - 월간 근태 조회 | 초안 |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2
|  |  |  | 4.1.12 | 공통 기능 - 속한 팀 근태 조회 | 초안 |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2
|  |  |  | 4.1.13 | 인사담당자 기능 - 팀별 근태 조회 | 초안 |  | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 3
|  |  |  | 4.1.14 | 직원 기능 - 전자 결재 신청 | 초안 |  | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 3
|  |  |  | 4.1.15 | 직원 기능 - 전자 결재 내역 조회 | 초안 |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 1
|  |  |  | 4.1.16 | 직원 기능 - 명함 발급 | 가안 |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 1
|  |  |  | 4.1.17 | 직원 기능 - 재직 증명서 발급 | 가안 |  | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2
|  |  |  | 4.1.18 | 직원 기능 - 급여 계산 | 초안 |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 1
|  |  |  | 4.1.19 | 직원 기능 - 퇴직금 계산 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1
|  |  |  | 4.1.20 | 직원 기능 - 전표 생성 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1
|  |  |  | 4.1.21 | 직원 기능 - 연차 신청 | 초안 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1
|  |  |  | 4.1.22 | 직원 기능 - 남은 연차 | 초안 |  | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 3
|  |  |  | 4.1.23 | 직원 기능 - 일정 등록 | 초안 |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1
|  |  |  | 4.1.24 | 직원 기능 - 일정 보기 | 초안 |  | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 3
|  |  |  | 4.1.25 | 인사담당자 기능 - 회원가입승인 | 초안 |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 1
|  |  |  | 4.1.26 | 인사담당자 기능 -인사 발령 | 초안 |  | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 3
|  |  |  | 4.1.27 | 인사담당자 기능 - 회원가입승인 | 초안 |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2
|  | 4.2.0 | 프론트엔드 개발 |  |  | 초안
|  |  |  | 4.2.01 | 공통기능 - 마이 페이지 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2
|  |  |  | 4.2.02 | 공통기능 - 회원가입 페이지 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2
|  |  |  | 4.2.03 | 공통기능 - 로그인 페이지 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2
|  |  |  | 4.2.04 | 공통기능 - 메인 페이지 | 초안 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2
|  |  |  | 4.2.05 | 공통기능 - 전자 결재 페이지 | 초안 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1
|  |  |  | 4.2.06 | 공통기능 - 결재 상신 목록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1
|  |  |  | 4.2.07 | 공통기능 - 결재 수신 목록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2
|  |  |  | 4.2.08 | 공통기능 - 결재 수정 페이지 | 초안 |  | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2
|  |  |  | 4.2.09 | 공통기능 - 결재 임시저장 목록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2
|  |  |  | 4.2.10 | 공통기능 - 수신 참조 목록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2
|  |  |  | 4.2.11 | 공통기능 - 사원 목록 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2
|  |  |  | 4.2.12 | 공통기능 - 사원 상세 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2
|  |  |  | 4.2.13 | 공통기능 - 개인 일일 근태 등록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 1
|  |  |  | 4.2.14 | 공통기능 - 개인 일일 근태 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 1
|  |  |  | 4.2.15 | 공통기능 - 개인 주간 근태 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 1
|  |  |  | 4.2.16 | 공통기능 - 개인 월간 근태 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 1
|  |  |  | 4.2.17 | 공통기능 - 팀별 근태 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 1
|  |  |  | 4.2.18 | 공통기능 - 급여 목록 페이지 | 초안 |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1
|  |  |  | 4.2.19 | 공통기능 - 급여 상세 조회 페이지 | 초안 |  | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2
|  |  |  | 4.2.20 | 인사담당자 기능 - 회원가입 승인 페이지 | 초안 |  | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2
|  |  |  | 4.2.21 | 인사담당자 기능 - 급여 관리 페이지 | 초안 |  | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2
|  | 4.3.0 | 스프린트 평가
|  |  |  | 4.3.1 | 백엔드 평가 | 초안 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1
|  |  |  | 4.3.2 | 프론트엔드 평가 | 초안 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1
|  |  |  | 4.3.3 | 프로젝트 진행 평가 | 초안 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1
|  | 4.4.0 | 배포 아키텍처 설게 및 구축
|  |  |  | 4.4.1 | 클라이언트 서버 Dockerfile 작성 | 초안 |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2
|  |  |  | 4.4.2 | 인사서비스 Dockerfile 작성 | 초안 |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2
|  |  |  | 4.4.3 | 근태서비스 Dockerfile 작성 | 초안 |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2
|  |  |  | 4.4.4 | 급여서비스 Dockerfile 작성 | 초안 |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2
|  |  |  | 4.4.5 | 로그인/전자 결재 서비스 Dockerfile 작성 | 초안 |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2
|  |  |  | 4.4.6 | AWS 클라우드 아키텍처 설계 | 초안 |  | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 3
|  |  |  | 4.4.7 | AWS 클라우드 아키텍처 생성 | 초안 |  | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 3
|  |  |  | 4.4.8 | Frontend GitAction CI/CD pipeline 구축 | 초안 |  | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 3
|  |  |  | 4.4.9 | Backend GitAction CI/CD pipeline 구축 | 초안 |  | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 3
|  |  |  | 4.4.10 | ingress certification 스크립트 작성 | 초안 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1
|  |  |  | 4.4.11 | ingress 스크립트 작성 | 초안 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1
|  |  |  | 4.4.12 | deployment 스크립트 작성 | 초안 |  | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2
|  |  |  | 4.4.13 | gateway, eureka 연결 | 가안 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1
|  |  |  | 4.4.14 | 프론트 리팩토링 |  |  | 2024-04-27 | 2024-05-05 | 9
|  |  |  | 4.4.15 | 백엔드 리팩토링 |  |  | 2024-04-27 | 2024-05-05 | 9
6.0.0 | 정리
|  | 6.1.0 | 발표 자료 정리 |  |  | 초안 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1
|  | 6.2.0 | 프로젝트 자료 및 문서 정리 |  |  | 초안 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1
|  | 6.3.0 | 발표 준비 |  |  | 초안 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1

## 인사 관리 - 관리자
요구사항 정의서
편의점 쿠폰 시스템 개발 프로젝트 요구사항 정의서_편의점 쿠폰 관리자
작성일 : 2050.01.01 작성: 홍길동
| NO | 메뉴 |  |  |  |  | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 상세 요구사항 정의 | 구분 | 상태 | 제약사항 | 수용여부 | 변경내역 및 참고사항 | □
|  | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
|  | 회원관리 | 광고주 (기업회원) | 광고주 현황 |  |  |  |  | 등록된 광고주의 현황을 확인할 수 있는 목록 | 현행 |  |  |  | 광고주 회원의 경우 웹에서 회원등록을 받지 않음 웹에서 가입한 기업회원 목록 노출, 별도의 관리자 승인 절차 없음
|  |  |  | 광고주 등록 |  |  | RAD-006 | 광고주 필수 입력 값 | 광고주 정보 입력 - 사업자등록번호(Key값), 상호명, 법인명, 대표자명, 업종, 업태, 우편번호/주소, 주차정보, 전화, 휴대전화, 팩스, 이메일, 홈페이지, 사업자등록증 이미지 등록, 상태(사용/미사용) | 개선 |  |  | O | 신청들어온 광고주 승인 프로세스가 있어야 함 관리자에서 광고주(기업회원 등록 시 웹 기업회원도 자동 가입
[7 empty] | RAD-007 | 아이디 자동 등록 | 광고주 아이디는 임의로 자동 발급 | 개선 | 삭제 |  |  | 광고주 아이디는 사업자 번호로 결정
|  |  | 회원 | 회원현황 |  |  | RAD-001 |  | 웹회원 (일반회원/기업회원) | 신규 |  |  |  | 광고주 회원 목록은 이 메뉴에서 필요없음
|  |  |  | 회읜등록 |  |  | RAD-002 |  | 관리자에 의한 회원 등록 tool | 신규
|  |  |  | 회원관리 |  |  | RAD-003 |  | 회원 탈퇴 및 기타 정보 관리 | 신규
|  |  |  | SMS 관리 |  |  | RAD-004 | SMS 발송 (회원) | 일반 회원 및 광고주 회원에게 DM 발송 | 신규 | 삭제
|  |  |  | 일반 웹회원 관리 |  |  |  |  | [일반회원→광고주회원] 회원타입 관리자에 강제변경 가능한 기능 별도 설정 | 신규 | 삭제 |  |  | - 일반회원 및 광고주회원 아이디 통합안 마련 후 재 논의 예정 - 회원 목록에서 처리할 수 있도록 기능 수정
|  |  | 비회원 | 비회원 목록 |  |  | RAD-005 | 비회원 목록 | 핸드폰 번호 목록 (POSTBOX 사용자로 개인전체정보 없음 → 일정기간 지난 후 일괄 삭제) | 신규 |  |  |  | 사용동의 없이 개인정보를 가지고 있을 수 없음 만약 구매한 내역을 확인하려면 약관 동의 프로세스 필수 웹에서 확인하기 위해서는 핸드폰 번호 및 비밀번호를 받아야 함 구매한 쿠폰의 PIN번호로 확인. 핸드폰 번호를 받지 않음 정보를 가지고 있을 필요는 없으나 광고주는 알고 있어야 함 유효기간이 지난 후에는 정보를 가지고 있을 필요 없음 유효기간이 지난 후에는 바로 삭제
|  |  |  | 비회원 관리 | [5 empty] | 신규
|  |  | DM 및 SMS 관리 | 발송내역 |  |  |  |  | 광고주/회원 구분 | 신규 |  |  |  | 일반/기업회원에게 발송된 DM/SMS 발송 내역 확인
|  |  |  | 발송 및 등록 |  |  |  |  | 광고주/회원 구분 | 신규 |  |  |  | 기업회원 광고 등록 후 등록된 광고 DM/SMS 발송 및 회원별 정기 DM/SMS 발송 관리
|  | 광고현황 및 관리 | 광고현황 | 광고현황목록 | 전체 |  |  |  | 전체목록 (각 검색값에 따라 다양한 값 나올 수 있도록) |  | 삭제 |  |  | 조건검색
[5 empty] | 광고타입별 |  |  |  | 광고 타입별로 조회가 가능하도록 목록 설정 (검색값에 따라)
[5 empty] | 쿠폰타입별 |  | RAD-010 | 할인쿠폰 현황 목록 | 쿠폰 타입별로 조회가 가능하도록 목록 설정 (검색값에 따라) | 현행 |  |  | X | 현재 유효기간 만료된 광고가 단말기에 적용되었는지 확인이 되는 기능이 있어야 함 (실시간). 편의점 별로 확인이 가능해야 함 신청 시 적용되었는지… 만료 시 제대로 내려왔는지 확인필요
|  |  |  | DM 관리 |  |  | RAD-008 | DM 발송 (광고주) | 광고 개시 및 완료 특정 시점에 맞춘 DM 발송 (광고주 후속관리) | 신규
|  |  |  | SMS 관리 |  |  | RAD-009 | SMS 발송 (광고주) | 광고 개시 및 완료 특정 시점에 맞춘 SMS 발송 (광고주 후속관리) | 신규
|  |  | 전체광고현황 | [5 empty] | Postbox 단말기에 광고 진행 중인 전체광고현황(선택, 번호, 계약번호, 영업사원,광고주, 광고명,광고유형,광고상품,카테고리, 쿠폰수량, 발행수량, 광고지역, 광고편의점수, 광고기간,광고금액, 등록일,상태) | 신규 |  |  |  | 실적조회>진행실적현황 메뉴에서 이동
|  |  | 지역별 광고현황 | [5 empty] | 시/도, 시/군/구, 동/읍/면별 광고진행현황( | 신규 |  |  |  | 실적조회>진행실적현황 메뉴에서 이동
|  |  | 편의점별 광고현황 | [5 empty] | CVS.net 편의점찾기 데이터 목록으로 노출, 수정 및 신규 등록 불가 | 신규 |  |  |  | 실적조회>진행실적현황 메뉴에서 이동
|  |  | Postbox 메인관리 | 메인광고 |  |  |  |  | 메인광고(플래시, 광고명) 등록 및 관리 | 신규 |  |  |  | 메인/웹 관리 > Postbox 메인 관리 메뉴 이동
|  |  |  | 한줄광고 |  |  |  |  | 텍스트 광고 등록 및 관리 | 신규 |  |  |  | 쿠폰별 한 줄 광고 제공할건지, 동일한 한 줄광고를 쿠폰 화면마다 노출할지 확인 필요
|  |  |  | 공지사항 |  |  |  |  | 공지사항 텍스트 등록 및 관리 | 신규
|  |  |  | 카테고리 |  |  |  |  | 카테고리 등록 및 관리 티켓몬스터, 윤종신 꽃배달 카테고리 텍스트가 아닌 로고 이미지 노출 | 신규
|  |  |  | 배너광고 |  |  |  |  | 배너 이미지 등록 및 관리 | 신규
|  |  |  | 버튼광고 |  |  |  |  | 버튼광고 등록 및 관리, 메인화면 버튼 광고 관리자가 지정한 광고 2개 노출 | 신규
|  |  | 할인쿠폰 sub메인관리 | 베스트광고 |  |  |  |  | POSTBOX 서브 메인에 노출되는 베스트 광고 목록 베스트쿠폰 노출 정책 : 광고시작일~전일 기준 광고클릭 수 최대 쿠폰 노출, 클릭 수 동률인 경우 쿠폰 발행 수 최대 우선 노출함 | 신규 |  |  |  | 실적조회>진행실적현황>쿠폰타입별 현황, 광고타입별 현황 메뉴 이동 및 쿠폰별 광고상품 현황 목록 노출
|  |  |  | 추천광고 |  |  |  |  | 관리자가 추천한 광고 목록 노출 및 추천광고 등록 | 신규
|  |  |  | 우리동네광고 |  |  |  |  | 편의점별 해당 편의점에서 가까운 업체의 광고 목록 | 신규 |  |  |  | 가까운순으로 노출할지 순서 지정할지 확인 필요
|  |  |  | 프리미엄광고 |  |  |  |  | 광고 등록 시 프리미엄광고 상품으로 등록된 광고 목록 | 신규
|  |  |  | 카테고리광고 |  |  |  |  | 카테고리 광고 이미지 등록 및 관리 | 신규 |  |  |  | 카테고리 광고 이미지 운영에서 별도 제작 필요
|  |  | 선결제 쿠폰sub메인관리 | 베스트광고 |  |  |  |  | POSTBOX 서브 메인에 노출되는 베스트 광고 목록 베스트쿠폰 노출 정책 : 광고시작일~전일 기준 광고클릭 수 최대 쿠폰 노출, 클릭 수 동률인 경우 쿠폰 발행 수 최대 우선 노출함 | 신규 |  |  |  | 실적조회>진행실적현황>쿠폰타입별 현황, 광고타입별 현황 메뉴 이동 및 쿠폰별 광고상품 현황 목록 노출
|  |  |  | 추천광고 |  |  |  |  | 관리자가 추천한 광고 목록 노출 및 추천광고 등록 | 신규
|  |  |  | 우리동네광고 |  |  |  |  | 편의점별 해당 편의점에서 가까운 업체의 광고 목록 | 신규
|  |  |  | 프리미엄광고 |  |  |  |  | 광고 등록 시 프리미엄광고 상품으로 등록된 광고 목록 | 신규
|  |  |  | 카테고리광고 |  |  |  |  | 카테고리 광고 이미지 등록 및 관리 | 신규 |  |  |  | 카테고리 광고 이미지 운영에서 별도 제작 필요
|  |  | 이벤트 쿠폰sub 메인관리 | 베스트광고 |  |  |  |  | POSTBOX 서브 메인에 노출되는 베스트 광고 목록 베스트쿠폰 노출 정책 : 광고시작일~전일 기준 광고클릭 수 최대 쿠폰 노출, 클릭 수 동률인 경우 쿠폰 발행 수 최대 우선 노출함 | 신규 |  |  |  | 실적조회>진행실적현황>쿠폰타입별 현황, 광고타입별 현황 메뉴 이동 및 쿠폰별 광고상품 현황 목록 노출
|  |  |  | 추천광고 |  |  |  |  | 관리자가 추천한 광고 목록 노출 및 추천광고 등록 | 신규
|  |  |  | 우리동네광고 |  |  |  |  | 편의점별 해당 편의점에서 가까운 업체의 광고 목록 | 신규
|  |  |  | 프리미엄광고 |  |  |  |  | 광고 등록 시 프리미엄광고 상품으로 등록된 광고 목록 | 신규
|  |  |  | 카테고리광고 |  |  |  |  | 카테고리 광고 이미지 등록 및 관리 | 신규 |  |  |  | 카테고리 광고 이미지 운영에서 별도 제작 필요
|  |  | 광고신청관리 | 광고주 신청내역 |  |  |  |  | - 웹에서 신청 받은 광고의 결제/미결제, 등록처리/미처리 구분 | 신규 |  |  |  | 메인/웹 관리 메뉴로 이동
|  |  |  | 소비자 정보제공 내역 |  |  |  |  | - 웹에서 일반 사용자가 등록한 처리/미처리 구분 | 신규 |  |  |  | 메인/웹 관리 메뉴로 이동
|  | 할인쿠폰 관리 | 할인쿠폰 현황 및 관리 | 할인쿠폰신규등록 | 광고 목록 |  | RAD-011 | 엑셀 업로드 | Excel 파일을 업로드 하여 광고 일괄 등록 가능한 기능 추가 | 신규 | 변경 |  |  | 광고현황 및 관리 메뉴에서 통합관리
[5 empty] | 광고 상세화면 |  |  |  |  | 현행 | 변경 |  |  | 목록에서 클릭하여 상세정보 view
[5 empty] | 광고기초정보 등록 |  | RAD-012 | 필수 추가 항목 | 광고주 Type 입력란 추가 - 광고 Type 수는 추가 확장 가능_최초설정 4개 (메인 화면, 일반 광고, 프리미엄 광고, 택배 광고) | 개선 |  |  | O | 장비 업데이트가 매일 발생될 수는 없기 때문에 한달에 두번정도 시기를 픽스 해야 함 택배와 분리해서 업데이트할 수 있는 방안 마련
[9 empty] | - Excel 업로드 기능 | 신규
[9 empty] | - 쿠폰 매수를 등록할 수 있는 기능 추가 | 현행 |  |  |  | 현재 있음
[5 empty] | 광고지역 등록 |  | RAD-013 | 편의점 및 지역 선택 | - 업체 주변 n개 편의점 자동 설정; 해당 편의점 보기 | 개선
[9 empty] | - n개 편의점 직접 설정 | 개선
[9 empty] | - 광고지역 선택 (시/도, 시/군/구 단위) | 개선
[9 empty] | - 편의점 선택이 우선시 되어야 함 | 개선
[5 empty] | 부가정보 등록 |  | RAD-014 | 필수 등록 항목 | - 광고 이미지 | 개선
[9 empty] | - 버튼 이미지 | 개선
[9 empty] | - 약도 이미지 | 개선
[9 empty] | - 쿠폰 이미지 | 개선
[9 empty] | - PIN 번호 등록 (엑셀업로드 기능 추가): 총 20자리 - 4개씩 5묶음 - 내부 PIN 번호 및 외부 PIN 번호 존재 | 신규
[5 empty] | SMS/MMS 등록 |  | RAD-015 | SMS/MMS 등록 (광고) | SMS/MMS로 발송될 내용 등록 | 신규
|  |  | 할인쿠폰현황 | [5 empty] | 전체목록확인 (쿠폰별 확인 가능)
|  |  | 할인쿠폰신규등록 | 기초정보등록 |  |  | RAD-012 | 필수 추가 항목 | 광고주 Type 입력란 추가 - 광고 Type 수는 추가 확장 가능_최초설정 4개 (메인 화면, 일반 광고, 프리미엄 광고, 택배 광고) - Excel 업로드 기능 - 쿠폰 매수를 등록할 수 있는 기능 추가 |  |  |  |  | - 광고비용 충전소멸제 결제 후 충전요금 소진된 경우 기본요금 충전 가능 - 잔여금액이 충전금액의 10%가 되는 시점에 관리자와 광고주에 별도 Notice(sms/dm)
|  |  |  | 광고지역 등록 |  |  | RAD-013 | 편의점 및 지역 선택 | - 업체 주변 n개 편의점 자동 설정; 해당 편의점 보기 - n개 편의점 직접 설정 - 광고지역 선택 (시/도, 시/군/구 단위) - 편의점 선택이 우선시 되어야 함
|  |  |  | 부가정보 등록 |  |  | RAD-014 | 필수 등록 항목 | - 광고, 버튼, 약도, 쿠폰 이미지 등록 - PIN 번호 등록 (엑셀업로드 기능 추가): 총 20자리 - 4개씩 5묶음 - 내부 PIN 번호 및 외부 PIN 번호 존재 |  |  |  |  | - 광고별 PIN번호 자동발행 및 엑셀 등록 가능 - 광고별 발행된 PIN번호 팝업으로 노출
|  |  |  | SMS/MMS 등록 |  |  | RAD-015 | SMS/MMS 등록 (광고) | SMS/MMS로 발송될 내용 등록
|  |  | 할인쿠폰 sub메인관리 | [5 empty] | POSTBOX 및 웹에 노출되는 베스트,추천, 우리동네 쿠폰 현황목록, 메인화면 노출 선택설정 (각각씩 12개 데이터 추출하여 페이지별 노출)→ 베스트,추천, 우리동네 각각의 tab으로 구성
|  |  | 쿠폰 관리 | 베스트 쿠폰 관리 |  |  | RAD-016 | 쿠폰 등록 및 관리 (광고) | POSTBOX 및 웹에 노출되는 베스트 쿠폰 등록 및 관리, 메인화면 노출 선택설정 | 신규
|  |  | 광고신청 관리 | 신규신청관리 | 광고주 신청내역 |  |  |  | 웹에서 신청 받은 광고의 결제/미결제, 등록처리/미처리 구분 | 신규
[5 empty] | 소비자 정보제공 내역 |  |  |  | 웹에서 일반 사용자가 등록한 처리/미처리 구분 | 신규
|  | 선결제쿠폰 관리 (커머스) | 결제쿠폰관리 | 결제쿠폰 광고현황 | 광고목록 | [8 empty] | 광고현황 및 관리 > 광고관리 > 쿠폰타입별' 로 이동
[5 empty] | 광고상세정보 | [8 empty] | 목록에서 선택하여 상세정보 view
[5 empty] | 광고정보수정 |  |  |  |  | 신규 | 삭제 |  |  | 등록/수정/view 화면 한 화면으로 확인
[5 empty] | 광고신규등록 | 기초정보등록 | RAD-019 | 기초정보등록 | 광고명, 광고주 정보와 업체 기본정보, 광고지역 등록 | 신규 |  |  |  | 광고지역 설정 시 편의점/지역/섹터 3가지 모두 선택 여부 확정 필요 쿠폰 출력시 4개의 영역을 어떻게 활용할 것인지 구상 필요
[6 empty] | 광고상세등록 | RAD-020 | 광고상세등록 | 광고 템플릿별 광고상세화면에 노출될 광고 이미지와 내용, 버튼, 쿠폰 등록 | 신규
[7 empty] | RAD-018 | 선결제쿠폰 상세정보 | 신규광고 등록 시 입력된 기초정보, 상세정보 확인, 광고별 PIN번호 발행, 광고/버튼/쿠폰 미리보기 | 신규 |  |  |  | PIN번호 목록/상세 화면 발행 여부 확정 필요
[7 empty] | RAD-021 | 광고일괄등록 | 엑셀파일로 광고 일괄 등록 | 신규 |  |  | Y | 일괄등록 가능 범위 개발과 협의 후 재 논의 필요 페이지 필요없이 목록에서 올릴 수 있는 기능 추가
|  |  |  | 결제쿠폰 발행현황 (본 정보는 어느 단에서 확인이 가능한지) | PIN번호목록 |  | RAD-022 | 선결제쿠폰 PIN번호목록 | 광고등록 완료 시 발행한 PIN번호 관리(PIN번호, 광고명, 광고주, 영업사원,광고기간, 쿠폰유효기간, 발행인, 발급일, 상태) 상태(발행/구매/결제) | 신규 |  |  |  | 현재 상품권 쪽 카테고리는 구현되어 있지 않고, 3가지 정도의 구분자 존재 카테고리 설정 필요 - 광고별 부가정보 등록 시 등록/발행된 PIN번호 팝업으로 확인
|  |  | 선결제쿠폰 현황 | [5 empty] | 전체목록확인 (쿠폰별 확인 가능)
|  |  | 선결제쿠폰 이용현황 | 구매자 목록 | 구매자상세정보 |  | RAD-023 | 구매자 정보 목록 | 구매자 정보 목록 (광고명, PIN번호, 구매자/사용자 연락처, 주소, 구매수량, 결제금액, 구입 편의점, 구매일/결제일, 구매지역/섹터)
|  |  | 선결제쿠폰 신규등록 | 기초정보등록
|  |  |  | 광고지역등록 |  |  |  |  | 광역 혹은 전국
|  |  |  | 부가정보등록 | [9 empty] | - 광고별 PIN번호 자동발행 및 엑셀 등록 가능 - 광고별 발행된 PIN번호 팝업으로 노출
SMS/MMS등록
|  |  | 결제쿠폰 구매자관리 | 구매자 목록 | 구매자상세정보 |  | RAD-023 | 구매자 정보 목록 | 구매자 정보 목록 (광고명, PIN번호, 구매자/사용자 연락처, 주소, 구매수량, 결제금액, 구입 편의점, 구매일/결제일, 구매지역/섹터) | 신규
|  |  | 선결제 쿠폰sub메인관리 | [5 empty] | POSTBOX 및 웹에 노출되는 베스트,추천, 우리동네 쿠폰 현황목록, 메인화면 노출 선택설정 (각각씩 12개 데이터 추출하여 페이지별 노출)→ 베스트,추천, 우리동네 각각의 tab으로 구성
|  |  | 베스트 결제쿠폰관리 | 카테고리 베스트관리 | 카테고리별 베스트 목록 |  | RAD-024 | 베스트 등록 및 관리 (카테고리) | 카테고리별 베스트 결제쿠폰 관리(광고명, 광고주, 영업사원, 광고기간, 등록인, BEST 등록일, BEST 종료일, 순서, 상태) 노출기간 예약등록, DP 순서 조정, 상태(대기/오픈/종료/취소) | 신규 |  |  |  | - 카테고리 TAB별로 관리 여부 확정 필요 - 하위카테고리 베스트 관리 여부 확정 필요 - 오픈 여부 등록일 설정 및 수동관리 확정 필요
|  |  |  | 키워드 베스트관리 | 키워드별 베스트 목록 |  | RAD-025 | 베스트 등록 및 관리 (키워드) | 키워드별 베스트 결제쿠폰 관리(광고명, 광고주, 영업사원, 광고기간, 등록인, BEST 등록일, BEST 종료일, 순서, 상태) 노출기간 예약등록, DP 순서 조정, 상태(대기/오픈/종료/취소) | 신규 |  |  |  | 키워드 TAB별로 관리 여부 확정 필요
|  | 이벤트쿠폰관리 | 이벤트쿠폰 현황 |  |  |  | RAD-026 | 이벤트 목록 | 이벤트 진행 및 응모현황 | 신규 | 변경 |  |  | 광고현황 및 관리 > 광고관리 >쿠폰타입별' 로 이동
|  |  | 이벤트쿠폰 이용현황 | 응모현황 |  |  | RAD-028 | 응모현황 | 해당일 기준 응모인원, 응모지역, 응모자 정보 등을 확인 | 신규 | 변경 |  |  | 휴대폰번호 기준으로 정보 수집하여 하단 정보 list-up, 구분자별 sorting, excel download기능 필요 - 휴대폰번호에 매칭되는 ID 및 ID 정보 노출 - 노출항목 : 업체명, 상품명, ID, 휴대폰번호, PIN번호, 출력일시, 성별, 연령대
|  |  | 이벤트쿠폰 신규 등록 | 이벤트기초정보등록 |  |  | RAD-029 | 이벤트 정보 등록 | 업체명, 이벤트 내용, 기간, 응모 방법, 상품, 당첨인원, 당첨일, 이벤트 진행방법 - 핸드폰 번호 기입가능한 tool Postbox 추가 | 신규 |  |  | N | - 플래시 게임 런칭 여부 확인 필요 - 이벤트쿠폰 회원이 사용 시 실시간 SMS 발송 - 이벤트쿠폰 회원별 1회만 출력 가능
|  |  |  | 이벤트지역등록 |  |  |  |  | 20110331 기준, 광역 혹은 전국으로 진행 예정 | 신규 |  |  |  | 웹에서 하는 이벤트도 있음, 포트스 박스에서 하는 이벤트도 있음 이벤트 건건 새로 개발해야 하는 이슈 있음.
|  |  |  | 부가정보등록 |  |  |  |  | PIn번호 등록 및 관리 |  |  |  |  | - 광고별 PIN번호 자동발행 및 엑셀 등록 가능 - 광고별 발행된 PIN번호 팝업으로 노출
|  |  |  | SMS/MMS 등록 | [5 empty] | 신규
|  |  | 이벤트 쿠폰sub 메인관리 | [5 empty] | POSTBOX 및 웹에 노출되는 베스트,추천, 우리동네 쿠폰 현황목록, 메인화면 노출 선택설정 (12개 데이터 추출하여 노출)→ 베스트,추천, 우리동네 각각의 tab으로 구성
|  |  | 이벤트 당첨관리 | 당첨현황 |  |  | RAD-030 | 당첨현황 | 해당 이벤트 당첨자 및 미당첨자 목록(엑셀파일 업로드) | 신규
|  |  |  | SMS 발송 |  |  | RAD-031 | SMS 발송 | 이벤트 당첨자 및 미당첨자에 SMS 일괄 발송 | 신규
|  | 기초정보관리 | 코드관리 |  |  |  | RAD-066 | 코드 범위 | 광고, 편의점, 카테고리, 템플릿 코드 발행 및 관리 | 개선 |  |  |  | 코드 발급 범위 확정 필요
|  |  | 영업관리 | 전체 |  |  |  |  | 총판, 대리점, 영업조직, 영업사원 등록 현황 | 개선 |  |  |  | 총판 그룹 관리자만 권한 부여
|  |  |  | 총판 |  |  |  |  | 총판 업체 등록 및 관리 | 신규 |  |  |  | 총판 그룹 관리자만 권한 부여
|  |  |  | 대리점 |  |  |  |  | 총판에 속한 대리점 업체 등록 및 관리 | 개선 |  |  |  | 총판 그룹 관리자만 권한 부여
|  |  |  | 영업조직 |  |  |  |  | 총판/대리점에 속한 영업조직 등록 및 관리 | 신규 |  |  |  | 총판 그룹 관리자만 권한 부여
|  |  |  | 영업사원 |  |  |  |  | 영업조직에 속한 영업사원 등록 및 관리 | 개선 |  |  |  | 총판 그룹 관리자만 권한 부여
|  |  | 권한관리 운영자관리 (메뉴명 변경) | 운영자관리 |  |  | RAD-032 | 권한 확장성 | 운영자/관리자 등록 및 관리(관리자에서 운영자 등록 시 웹회원 자동 등록) 하위 영업조직 수는 n개로 추가 확장 가능 (최초설정 5개)하도록 설계 | 개선 |  |  | Y | 현재 구현되어 있는 기능으로 유지하되 영업 하위조직 확장 가능하도록 설계 필요
|  |  |  | 권한관리 |  |  |  |  | 관리자 그룹별 권한 관리 및 그룹별 회원 및 관리자 관리 | 개선 |  |  |  | 운영자와 관리자 동일, 관리 그룹별 권한 설정하여 운영 및 관리 필요 그룹별 메뉴 권한 2DEPTH까지 설정 가능
|  |  | 지역관리 |  |  |  | RAD-033 | 지역 설정 | 게재되는 지역 수 및 섹터 등을 설정 → 섹터개념 삭제, 편의점 n개 베이스 우편번호 체계의 지역을 지도상에 노출할 좌표값 설정 관리 | 개선 |  |  |  | 택배에사 사용중인 지도 api 요청
|  |  | 편의점관리 |  |  |  | RAD-034 | 편의점 관리 | 추가, 삭제되는 편의점 정보 관리(편의점코드, 편의점명, 지역, 업체담당자, 업체대표, 연락처, 등록일, 삭제일) | 신규 |  |  |  | - CVS.net 편의점찾기 데이터 노출 - Postbox 단말기 ON/OFF 정보 노출(PING 1일 6시간 단위 4회 체크)
|  |  | 가격관리 |  |  |  | RAD-035 | 단가정책 | 광고 Type별 별도 단가책정 (금액 유동적) 일반 광고의 경우 광고 클릭수/출력수를 기반으로 사전에 충전한 금액을 차감하는 과금방식 적용 | 개선 |  |  |  | 광고타입별 단가 정책 확정 필요 업체별 가격책정이 다를 수 있으므로 관리 메뉴 삭제 후 광고 등록 시 광고비용 계산에 필요한 항목 수동 입력으로 변경
|  |  | 할인 관리 |  |  |  | RAD-036 | 할인정책 | 광고별 광고비용 할인 등록 및 관리 | 개선 |  |  |  | 할인율 정책 확정 필요 업체별 가격책정 및 할인이 다를 수 있으므로 관리 메뉴 삭제 후 광고 등록 시 광고비용 계산에 필요한 항목 수동 입력으로 변경
|  |  | 카테고리관리 | 할인쿠폰 |  |  | RAD-037 | 카테고리 분류 | 해당 카테고리 클릭 시 동일 페이지 하단에 보조 카테고리 확인가능하도록 배열 | 현행
|  |  |  | 선결제쿠폰 | [5 empty] | 신규
이벤트쿠폰
|  |  | 키워드관리 | 할인쿠폰 | [5 empty] | 현행 |  |  |  | Tag개념으로 생각하면 됨. Tag로 각 광고 및 쿠폰 매핑 (지역 포함)
선결제쿠폰
이벤트쿠폰
|  |  | 템플릿관리 | 광고 템플릿 | 광고 템플릿목록 |  | RAD-038 | 광고 템플릿목록 | 광고 신규등록 시 선택 할 템플릿 관리, 광고 템플릿목록(타입, 템플릿명, 상태) | 신규
[5 empty] | 광고 템플릿 신규등록 |  | RAD-039 | 광고 템플릿 신규등록 | 광고 신규등록 시 선택 할 템플릿 등록(타입, 템플릿명, 디자인 정보, 미리보기) | 신규 |  |  |  | 템플릿에서 사용자가 수정가능 한 사항 확정 필요
|  |  |  | 상품 템플릿 | 상품 템플릿목록 |  | RAD-040 | 상품 템플릿목록 | 상품 템플릿목록(타입, 템플릿명, 상태) | 신규
[5 empty] | 상품 템플릿 신규등록 |  | RAD-041 | 상품 템플릿 신규등록 | 광고 신규등록 시 선택 할 템플릿 등록(타입, 템플릿명, 디자인 정보, 미리보기) | 신규 |  |  |  | 템플릿에서 사용자가 수정가능 한 사항 확정 필요
|  |  |  | 버튼 템플릿 | 버튼 템플릿목록 |  | RAD-042 | 버튼 템플릿목록 | 버튼 템플릿목록(타입, 템플릿명, 상태) | 신규
[5 empty] | 버튼 템플릿 신규등록 |  | RAD-043 | 버튼 템플릿 신규등록 | 광고 신규등록 시 선택 할 템플릿 등록(타입, 템플릿명, 디자인 정보, 미리보기) | 신규 |  |  |  | 템플릿에서 사용자가 수정가능 한 사항 확정 필요
|  |  |  | 쿠폰 템플릿 | 쿠폰 템플릿목록 |  | RAD-044 | 쿠폰 템플릿목록 | 쿠폰 템플릿목록(타입, 템플릿명, 상태) | 신규
[5 empty] | 쿠폰 템플릿 신규등록 |  | RAD-045 | 쿠폰 템플릿 신규등록 | 광고 신규등록 시 선택 할 템플릿 등록(타입, 템플릿명, 디자인 정보, 미리보기) | 신규 |  |  |  | 템플릿에서 사용자가 수정가능 한 사항 확정 필요
|  |  |  | SMS/DM 템플릿 | SMS/DM 템플릿목록 |  |  | SMS/DM 템플릿목록 |  | 신규
[5 empty] | SMS/DM 템플릿 신규등록 |  |  | SMS/DM 템플릿 신규등록 |  | 신규
|  | 실적조회 | 광고실적현황 (광고집행현황) | 전체 |  |  | RAD-046 | 광고전체실적 | 전체 목록(총판, 대리점, 영업사원, 편의점, 카테고리, 건, 매출액) | 신규 |  |  |  | 권한 별 광고 실적 조회
|  |  |  | 대리점/하위영업조직/ 영업사원별 |  |  | RAD-047 | 권한별 광고 실적 | 권한 별 광고 실적 현황 광고 실적 목록(대리점, 조회기간별 집행건, 매출액) | 신규
|  |  |  | 지역별 |  |  | RAD-048 | 지역별 광고 실적 | 광고 실적 목록(지역, 조회기간별 집행건, 매출액) | 신규
|  |  |  | 편의점별 |  |  | RAD-049 | 편의점별 광고 실적 | 광고 실적 목록(편의점, 조회기간별 집행건, 매출액) | 신규
|  |  |  | 카테고리별 |  |  | RAD-050 | 카테고리별 광고실적 | 광고 실적 목록(카테고리, 조회기간별 집행건, 매출액) | 신규
|  |  | 영업실적현황 | 전체실적 |  |  | RAD-047 | 권한별 광고 실적 | 권한 별 광고 실적 현황 광고 실적 목록(대리점, 조회기간별 집행건, 매출액) | 신규
|  |  |  | 분기별실적 | [5 empty] | 신규
|  |  |  | 영업조직별 실적 | [5 empty] | 신규
|  |  | 진행실적현황 (기기에 노출되고 있는 쿠폰의 현황) | 전체현황 | [5 empty] | 신규 |  |  |  | 광고 현황 및 관리 메뉴로 이동
|  |  |  | 지역별현황 |  |  | RAD-048 | 지역별 광고 실적 | 광고 실적 목록(지역, 조회기간별 집행건, 매출액) | 신규 |  |  |  | 광고 현황 및 관리 메뉴로 이동
|  |  |  | 편의점별 현황 |  |  | RAD-049 | 편의점별 광고 실적 | 광고 실적 목록(편의점, 조회기간별 집행건, 매출액) | 신규 |  |  |  | 광고 현황 및 관리 메뉴로 이동
|  |  |  | 쿠폰타입별 현황 | [5 empty] | 신규 |  |  |  | 광고 현황 및 관리 > 할인쿠폰sub메인관리/선결제쿠폰sub메인관리/이벤트쿠폰sub메인관리 메뉴별 현황 노출 및 이동
|  |  |  | 광고타입별 현황 | [5 empty] | 신규 |  |  |  | 쿠폰별 광고상품 광고 현황 광고 현황 및 관리 > 할인쿠폰sub메인관리/선결제쿠폰sub메인관리/이벤트쿠폰sub메인관리 메뉴로 이동
|  |  | 쿠폰이용현황 | 전체이용현황 |  |  | RAD-051 | 전체 이용현황 | 일·월별/시간대별/카테고리별/지역별 통계수치 혹은 그래프 표시 | 신규 |  |  |  | PostBox
|  |  |  | 할인쿠폰 | 클릭수, 발행수 |  | RAD-052 | 할인쿠폰 이용현황 | 이용현황목록(광고계약번호, 광고명, 대리점, 영업사원, 광고기간, 카테고리, 조회수, 발행수) | 신규
|  |  |  | 결제쿠폰 | 클릭수, 결제수 |  | RAD-053 | 결제쿠폰 이용현황 | 이용현황목록(광고계약번호, 광고명, 대리점, 영업사원, 광고기간, 카테고리, 조회수, 결제수) | 신규
|  |  |  | 이벤트 | 클릭수, 응모수 |  | RAD-054 | 이벤트 이용현황 | 이용현황목록(광고계약번호, 광고명, 대리점, 영업사원, 광고기간, 카테고리, 조회수, 응모수) | 신규 |  |  |  | - 업체별 or 상품별 총 pin번호 사용갯수/총발행갯수 확인 필요 - 관리자는 물론, 본인의 업체정보만 확인 가능하도록 구현
|  |  |  | 광고비과금현황 |  |  |  |  | 기업회원 정액요금 광고별 차감 내역 | 신규
|  |  | 방문현황 | 웹페이지 | 방문자수 |  | RAD-055 | 방문현황 | 일·월별/시간대별 통계수치 혹은 그래프 표시 (페이지뷰에 대한 현황확인도 가능한지에 대한 여부) | 신규 |  |  |  | 다음 통계 OPEN API 사용하기로 결정, 구현 여부 개발과 협의 필요
|  |  | 정산관리 | 광고 | 오프라인결제 |  | RAD-056 | 오프라인결제정산 | 대리점 정산 정보/편의점별 건수 및 금액 등에 대한 정보 게재 (엑셀파일) | 신규
[5 empty] | 온라인결제 |  | RAD-057 | 온라인결제정산 | 대리점 정산 정보/편의점별 건수 및 금액 등에 대한 정보 게재 (엑셀파일) | 신규
|  |  |  | 결제쿠폰 |  |  | RAD-058 | 결제쿠폰정산 | 편의점별 건수 및 금액 등에 대한 정보 게재 (엑셀파일) | 신규
|  |  | 상품별 정산 현황 | 할인쿠폰 |  |  |  |  | - 개별 상품별 광고타입, 광고기간, 노출범위, 클릭 및 출력 수 - 엑셀 다운로드(일별 확인) | 신규
|  |  |  | 선결제쿠폰 |  |  |  |  | - 개별 상품별 광고타입, 광고기간, 노출범위, 클릭 및 출력 수, 판매수익 - 엑셀 다운로드(일별 확인) | 신규
|  |  |  | 이벤트쿠폰 |  |  |  |  | - 개별 상품별 광고타입, 광고기간, 노출범위, 클릭 및 출력 수 - 엑셀 다운로드(일별 확인) | 신규
|  |  | 편의점별 정산현황 | GS |  |  |  |  | - 각 편의점별 노출 광고, 광고기간, 노출범위, 클릭 및 출력 수, 편의점 별 수익(수수료) - 엑셀 다운로드(일별 확인) | 신규
|  |  |  | FM |  |  |  |  | - 각 편의점별 노출 광고, 광고기간, 노출범위, 클릭 및 출력 수, 편의점 별 수익(수수료) - 엑셀 다운로드(일별 확인) | 신규
| 1 | 메인/웹 관리 | 웹 메인관리 | 할인쿠폰 |  |  |  |  | 할인쿠폰 광고 등록 및 관리 | 신규
| 2 |  |  | 선결제쿠폰 |  |  |  |  | 선결제쿠폰 광고 등록 및 관리 | 신규
| 3 |  |  | 이벤트쿠폰 |  |  |  |  | 이벤트쿠폰 광고 등록 및 관리 | 신규
|  |  |  | 공지사항 |  |  |  |  | 공지사항 관리에서 메인으로 등록된 게시물 관리 | 신규
|  |  |  | 이벤트 |  |  |  |  | 웹 이벤트 관리에서 메인으로 등록된 게시물 관리 | 신규
| 4 |  |  | 팝업관리 |  |  |  |  | 웹 사이트 팝업 등록 및 관리 | 신규
| 5 |  |  | 뉴스 |  |  |  |  | 뉴스 관리 메뉴에서 메인으로 등록된 게시물 관리 | 신규
| 6 |  |  | 추천 검색어 |  |  |  |  | 검색 박스 영역에 노출될 추천 검색어 등록 관리 | 신규
| 7 |  | 웹 이벤트 관리 | 진행중인 이벤트 |  |  |  |  | 웹 사이트에서 진행되는 이벤트 신규 등록 및 관리(이벤트 목록 및 이벤트별 참여 현황 목록) | 신규 |  |  |  | 메인 이벤트 지정 및 관리
| 8 |  |  | 지난 이벤트 |  |  |  |  | 웹 사이트에서 진행된 지난 이벤트의 당첨자 등록 및 관리(참여자 및 당첨자 SMS 발송, 엑셀 다운로드) | 신규
| 9 |  | 공지사항 관리 (등록 시, text+이미지 업로드가능) | 공지사항 |  |  |  |  | ▶ 3rd 메뉴 항목별 Tab으로 구성, (공지사항, 뉴스) -신규 공지사항 등록 및 관리 (게시물별 중요도, 열란 권한 설정하여 등록 및 메인 게시물 설정) - 공지사항 목록 확인 ( 공지사항 입력 시 구분자 라디오버튼 삽입_구분값-쿠폰, 광고,이벤트, 회원, 기타) 리스트 목록 맨 앞에 위에 기재한 별도의 구분값 표시 | 신규 |  |  |  | 메인 공지사항 지정 및 관리
| 10 |  |  | 뉴스 |  |  |  |  | ▶ 3rd 메뉴 항목별 Tab으로 구성, (공지사항, 뉴스) - 공지사항 외 외부 보도자료 및 뉴스 게시물 등록 및 관리 - 보도자료 목록 확인 | 신규 |  |  |  | 메인 뉴스 지정 및 관리
| 11 |  | 자유게시판 관리 | 사용후기 |  |  |  |  | 고객지원 > 사용후기 메뉴에서 사용자들이 등록한 게시물 관리 | 신규
| 12 |  |  | 쿠폰 Q&A |  |  |  |  | 고객지원 > 쿠폰관련 문의 메뉴에서 사용자들이 등록한 게시물 관리(관리자 답글 등록 및 비밀글 설정) | 신규 |  |  |  | 4/28 쿠폰관련문의 메뉴명 변경
|  |  |  | 쿠폰관련 문의 |  |  |  |  | 고객지원 > 쿠폰관련 문의 메뉴에서 사용자들이 등록한 게시물 관리(관리자 답글 등록 및 비밀글 설정) | 신규
| 13 |  | 광고 상담 및 문의 광고관련문의로 메뉴 이동 | [5 empty] | 고객지원 > 광고 상담 및 문의 메뉴에서 사용자들이 등록한 게시물 관리(관리자 답글 등록 및 비밀글 설정) | 신규
| 14 |  | 우수쿠폰 제보 관리 불량쿠폰신고관리 | [5 empty] | 고객지원 > 우수쿠폰 제보 메뉴에서 사용자들이 등록한 게시물 관리 | 신규 |  |  |  | 광고현황 및 관리 > 소비자 정보제공 내역 메뉴 이동
| 15 |  | 불량쿠폰신고 | [5 empty] | 발행된 쿠폰의 불량쿠폰 신고 관리
| 16 |  | 광고신청 관리 | [5 empty] | 고객지원 > 광고신청 메뉴에서 기업회원들이 등록한 광고 게시물 관리(상태:등록/접수/처리/광고) 서비스, 상품, 카테고리, 광고주별 신청 광고 검색
| 17 |  | 광고관련문의 | [5 empty] | 고객센터 > 광고 상담 및 문의 메뉴에서 사용자들이 등록한 게시물 관리(관리자 답글 등록 및 비밀글 설정) | 신규 |  |  |  | 광고 현황 및 관리 메뉴에서 이동 4/28 광고상담 및 문의 메뉴 위치 이동 및 메뉴명 변경
| 18 |  | FAQ | 전체 |  |  |  |  | 3rd 메뉴 항목별 Tab으로 구성, 항목별 유형 선택 후 게시물 등록 및 관리 - 항목별 TAB 구성 없이 목록에 구분값으로 게시물 노출, 게시물 등록 시 게시물 구분 항목 선택 후 등록 쿠폰관련문의-편의점쿠폰이란 (정의, 기기사용,출력방법 등)/쿠폰종류/쿠폰사용방법 광고문의-광고신청/광고운영 회원관련문의-회원가입/이용약관 기타사항 | 신규
| 19 |  |  | 쿠폰 |  |  |  |  | 전체 목록과 동일하며 쿠폰 FAQ게시물 목록만 확인 | 신규
|  |  |  | 광고 |  |  |  |  | 전체 목록과 동일하며 광고 FAQ게시물 목록만 확인 | 신규
|  |  |  | 회원 |  |  |  |  | 전체 목록과 동일하며 회원 FAQ게시물 목록만 확인 | 신규
|  |  |  | 기타 |  |  |  |  | 전체 목록과 동일하며 기타 FAQ게시물 목록만 확인 | 신규
|  |  | Postbox 메인 관리 (순서1) | 메인광고 |  |  |  |  | 플래시 등록 및 관리 | 신규 |  |  |  | 광고 현황 및 관리 메뉴로 이동
|  |  |  | 공지사항 |  |  |  |  | 긴급 공지 및 공지사항 등록 관리 | 신규
|  |  |  | 뉴스 |  |  |  |  | 1줄 광고/뉴스 등록 및 관리 | 신규
| 20 |  | 웹 메인관리 (순서2) | 할인쿠폰 |  |  |  |  | 할인쿠폰 광고 등록 및 관리 | 신규
| 21 |  |  | 선결제쿠폰 |  |  |  |  | 선결제쿠폰 광고 등록 및 관리 | 신규
| 22 |  |  | 이벤트쿠폰 |  |  |  |  | 이벤트쿠폰 광고 등록 및 관리 | 신규
| 23 |  |  | 공지사항 |  |  |  |  | 공지사항 관리에서 메인으로 등록된 게시물 관리 | 신규
| 24 |  |  | 이벤트 |  |  |  |  | 웹 이벤트 관리에서 메인으로 등록된 게시물 관리 | 신규
| 25 |  |  | 팝업관리 |  |  |  |  | 웹 사이트 팝업 등록 및 관리 | 신규
| 26 |  |  | 뉴스 |  |  |  |  | 뉴스 관리 메뉴에서 메인으로 등록된 게시물 관리 | 신규
| 27 |  |  | 추천 검색어 |  |  |  |  | 검색 박스 영역에 노출될 추천 검색어 등록 관리 | 신규

## 인사 관리 - 직원
요구사항 정의서
편의점 쿠폰 시스템 개발 프로젝트 요구사항 정의서_편의점 쿠폰 웹
작성일 : 2050.01.01 작성: 홍길동
| NO | 메뉴 |  |  |  |  | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 상세 요구사항 정의 | 구분 | 상태 | 제약사항 | 수용여부 | 변경내역 및 참고사항
|  | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
| 1 | Main Page | 공지사항 |  |  |  | RWB-001 | 메인 공지 | 최신목록 (5개~8개 노출) | 신규
| 2 |  | 할인쿠폰 | [6 empty] | 신규
| 3 |  | 선결제쿠폰 | [6 empty] | 신규
| 4 |  | 이벤트쿠폰 | [6 empty] | 신규
| 5 |  | 베스트쿠폰 | 베스트할인쿠폰 |  |  | RWB-002 | 메인 베스트 쿠폰 | 베스트 쿠폰상품의 배너(썸네일) 혹은 SWF 파일 형태로 제작하여 롤링_클릭 시 상품상세화면 전환 | 신규
| 6 |  |  | 베스트결제쿠폰 |  |  | RWB-003 | 메인 결제 쿠폰 | 베스트 결제쿠폰의 배너(썸네일) 혹은 SWF 파일 형태로 제작하여 롤링_클릭 시 상품상세화면 전환 | 신규
| 7 |  | 신규규폰 | 베스트할인쿠폰 | [5 empty] | 신규
| 8 |  |  | 베스트결제쿠폰 | [5 empty] | 신규
| 9 |  | 이벤트 | 진행 중인 이벤트 |  |  | RWB-004 | 메인 이벤트 | 최신목록_진행중인 이벤트 정보 및 이벤트 당첨발표 | 신규
| 10 |  | 편의점택배바로가기 | [5 empty] | POSTBOX 택배로 바로 연동되는 페이지 삽입 (로그인 연동이 안되는 부분에 대한 문제 해결 필요) | 신규
|  |  | 메인이미지 |  |  |  | RWB-005 | 메인 이미지 | 포스트박스 쿠폰을 상징하는 대표 이미지 또는 동영상 | 신규
| 11 |  | 회원가입 | [6 empty] | 신규
| 12 |  | 로그인/로그아웃 | [6 empty] | 신규
| 13 |  | 검색박스 |  | 가시 |  | RWB-006 | 검색 박스 | 쿠폰 검색창 | 신규 |  |  |  | DB 검색만 가능, 검색결과가 표시되는 화면 필요.
| 14 |  | 추천 검색어 | [6 empty] | 신규
|  |  | 광고문의 |  |  |  | RWB-007 | 광고문의 | 골드넥스 연락처 게재 | 신규
| 15 |  | 편의점찾기 | [6 empty] | 신규
| 16 |  | 제휴문의 |  |  |  | RWB-007 | 광고문의 | 골드넥스 연락처 게재 | 신규
| 17 |  | 고객문의 | [5 empty] | CVS 고객센터 연락처 게재 | 신규
| 18 |  | 뉴스 | [5 empty] | 공지사항 외 미디어 보도자료 및 뉴스 게시물 | 신규
| 19 |  | SNS 바로가기 | [5 empty] | 골드넥스 페이스북, 트위터, 미투데이, C로그, 요즘 Link | 신규
| 20 |  | 사이트맵 | [6 empty] | 신규
| 21 |  | 바로가기 |  |  |  | RWB-008 | 패밀리사이트 | Family Site 바로가기(CVSnet, 골드넥스) | 신규
| 22 | Sub Page | 할인쿠폰 | 베스트/신규 | 광고상세 - 광고/사용후기/사진/편의점찾기 |  |  |  | - 댓글/사용후기 메뉴 통합 --> 댓글달기 삭제, 고객센터>사용후기에 등록한 사용후기/SNS에서 등록된 게시물 노출 - 업체 약도 OPEN API(Google Map) 사용 - 쿠폰발행 별 훈장 아이콘 노출(훈장 발행 정책 필요) | 신규
| 23 |  |  | 카테고리별 |  |  |  |  | 카테고리별 아이콘tab 클릭 시 해당 카테고리 쿠폰 하단 목록에 노출 | 신규
| 24 |  |  | 지역/편의점별 |  |  | RWB-009 | 지역별 검색 | 지역선택을 3 Step(시도/구/동)으로 설정하여 지도 상에 표시 | 신규
|  |  |  | 지역별쿠폰 |  |  |  |  | 지역선택을 3 Step(시도/구/동)으로 설정하여 지도 상에 표시 | 신규
|  |  |  | 편의점별쿠폰 | [5 empty] | 신규
|  |  |  | 할인쿠폰검색 |  |  | RWB-010 | 할인쿠폰 검색 | 할인쿠폰검색, DB 검색 | 신규
| 25 |  | 선결제쿠폰 | 베스트/신규 | [5 empty] | 신규
| 26 |  |  | 카테고리별 |  |  |  |  | 카테고리 확인 필요 | 신규
| 27 |  |  | 지역/편의점별 | [5 empty] | 신규
|  |  |  | 지역별쿠폰 | [5 empty] | 신규
|  |  |  | 편의점별쿠폰 | [5 empty] | 신규
|  |  |  | 할인쿠폰검색 |  |  | RWB-011 | 편의점 쿠폰 검색 | 편의점쿠폰검색, DB검색 | 신규
| 29 |  | 이벤트쿠폰 | 베스트/신규 | [5 empty] | 신규 |  |  |  | 4/28 메뉴 추가 : 할인쿠폰과 UI 동일
| 30 |  |  | 카테고리별 |  |  |  |  | 카테고리 확인 필요 | 신규 |  |  |  | 4/28 메뉴 추가 : 할인쿠폰과 UI 동일
| 31 |  |  | 지역/편의점별 | [5 empty] | 신규 |  |  |  | 4/28 메뉴 추가 : 할인쿠폰과 UI 동일
|  |  | 이벤트 | 진행중인 이벤트 | 이벤트리스트 | 이벤트상세페이지 | RWB-012 | 진행 중 이벤트 view | 썸네일 형식으로 게재 (POSTBOX, 웹 → Tab으로 구분) | 신규 |  |  |  | 포스트박스에서 실행하는 이벤트 응모는 없음, 4/28 고객센터 메뉴로 이동
|  |  |  | 지난 이벤트 | 이벤트리스트 | 이벤트상세페이지 | RWB-013 | 지난 이벤트 view | 썸네일 형식으로 게재 (POSTBOX, 웹 → Tab으로 구분) | 신규 |  |  |  | 4/28 고객센터 메뉴로 이동
|  |  |  | 이벤트 당첨확인 | 당첨리스트 |  |  |  | text | 신규 |  |  |  | 4/28 고객센터 메뉴로 이동
|  |  | 고객센터 (회원등급별 정보의 선택적 노출) | 기업회원 | 자유게시판 | 사용후기 | RWB-014 | 사용후기 권한 | 회원별 정보접근 권한에 따라 기업회원(광고주)에게만 선택적 노출 | 신규
[6 empty] | 상담 및 문의 | RWB-015 | Q&A 권한 | 회원별 정보접근 권한에 따라 기업회원(광고주)에게만 선택적 노출_타회원에 노출되지 않는 비밀글 | 신규
[5 empty] | FAQ |  | RWB-016 | FAQ 권한 | 회원별 정보접근 권한에 따라 기업회원(광고주)에게만 선택적 노출 | 신규
[5 empty] | 광고신청 (할인쿠폰) | 이용약관 | RWB-017 | 이용약관 | 편의점 할인쿠폰 이용약관 | 신규
[6 empty] | 기본정보등록 | RWB-018 | 광고주 등록 1 | 광고주 정보, 업소기본정보, 지역 및 기타사항 등록 | 신규
[6 empty] | 상세정보등록 | RWB-019 | 광고주 등록 2 | 상호, 위치, 업소소개, 영업시간, 이미지, 메뉴 등록 | 신규
[6 empty] | 쿠폰 및 약도 등록 |  |  |  | 신규
[6 empty] | 결제 | RWB-020 | PG연동 | 현재 택배에서 이용하고 있는 PG사 이용 | 신규
|  |  |  | 일반회원 | 자유게시판 | 사용후기 |  |  |  | 신규
[6 empty] | 문의 | RWB-021 | 자유게시판 권한 | 사용 및 결제문의, 타회원에 노출되지 않는 비밀글 | 신규
[5 empty] | FAQ |  |  |  |  | 신규
[5 empty] | 광고정보제보 |  |  |  |  | 신규
| 32 |  |  | 자유게시판 | 사용후기 |  |  |  |  | 신규
| 33 |  |  |  | 쿠폰 Q&A |  |  |  |  | 신규 |  |  |  | 4/28 쿠폰관련문의 메뉴가 해당 메뉴명으로 변경
| 34 |  |  |  | 불량/우수쿠폰제보 |  |  |  |  | 신규 |  |  |  | 4/28 우수쿠폰제보, 불량쿠폰신고 메뉴 통합
[5 empty] | 쿠폰관련 문의 |  |  |  |  | 신규 |  |  |  | 4/28 쿠폰 Q&A 로 메뉴명 변경
| 35 |  |  | 이벤트 | 진행중인 이벤트 |  |  |  |  | 신규 |  |  |  | 4/28 1depth 이벤트 메뉴가 해당 위치로 변경
| 36 |  |  |  | 지난이벤트 |  |  |  |  | 신규 |  |  |  | 4/28 1depth 이벤트 메뉴가 해당 위치로 변경
| 37 |  |  |  | 당첨자발표 |  |  |  |  | 신규 |  |  |  | 4/28 1depth 이벤트 메뉴가 해당 위치로 변경
|  |  |  | 광고 상담 및 문의 |  |  |  |  | 쿠폰(서비스)별 문의사항 등록 | 신규 |  |  |  | 4/28 광고신청 및 문의 메뉴로 변경
|  |  |  | 우수쿠폰제보/광고신청 | 우수쿠폰제보 |  |  |  |  | 신규 |  |  |  | 4/28 불량쿠폰신고 메뉴와 통합
[5 empty] | 광고신청 |  |  |  | 기업회원 온라인 광고 신청(기초정보등록, 상세정보등록, 쿠폰 및 약도 등록, 결제) | 신규 |  |  |  | 4/28 광고신청 및 문의 메뉴로 변경
|  |  |  | 불량쿠폰 신고 | [5 empty] | 신규 |  |  |  | 4/28 우수쿠폰제보 메뉴와 통합
| 38 |  |  | FAQ |  |  |  |  | 쿠폰, 광고, 회원, 기타 항목별 FAQ 게재 | 신규
| 39 |  |  | 공지사항 | 공지사항 |  |  |  | 쿠폰, 광고, 이벤트. 회원, 기타 항목별 공지사항 게재 | 신규
| 40 |  |  |  | 뉴스 |  |  |  | 공지사항 외 미디어 보도자료 및 뉴스 게시물 | 신규
| 41 |  |  | 광고신청 및 문의 | 광고신청 |  |  |  |  | 신규 |  |  |  | 4/28 광고신청 메뉴 이동
| 42 |  |  |  | 광고관련문의 |  |  |  |  | 신규 |  |  |  | 4/28 광고상담 및 문의 메뉴가 해당 메뉴로 변경
|  |  | 회원정보관리 | 회원가입 | 일반회원_14세미만가입 |  |  |  |  | 신규
[5 empty] | 일반회원_14세이상가입 |  |  |  |  | 신규
| 43 |  |  |  | 내국인 일반회원가입 | 회원정보입력 |  |  | 이름, 아이디, 비밀번호, 비밀번호확인, 휴대폰번호(휴대폰인증), 이메일주소 필수입력 후 통합회원 이용약관 동의 후 가입완료, 자동등록방지확인(보안문자입력) 추가 | 신규 |  |  |  | 4/28 회원정보입력, 이용약관 1단계로 구성하기로 결정
| 44 |  |  |  |  | 추가정보입력 |  |  | 택배정보(성별, 연령대, 주소)입력, 관심편의점(시/도, 시/군/구, 동/읍/면 선택 후 편의점 선택), 쿠폰별 카테고리 등록 | 신규
외국인,해외거주자 가입
| 45 |  |  |  | 광고주가입 기업회원가입 | 회원정보입력 |  |  | 사업자등록번호, 담당자명, 아이디, 비밀번호, 비밀번호확인, 전화번호, 휴대폰번호(휴대폰인증), 이메일주소, 법인명, 대표자명, 업종, 업태, 사업장주소 필수입력 후 가입완료, 자동등록방지확인(보안문자), 사업자등록증 이미지 추가 | 신규 |  |  |  | 4/28 회원정보입력, 이용약관 1단계로 구성하기로 결정
| 46 |  |  |  |  | 추가정보입력 |  |  | 택배정보(성별, 연령대, 주소)입력, 관심편의점(시/도, 시/군/구, 동/읍/면 선택 후 편의점 선택), 쿠폰별 카테고리 등록 | 신규
| 47 |  |  | 로그인/로그아웃 | [5 empty] | 신규
| 48 |  |  | 아이디찾기 |  |  |  |  | 아이디, 휴대폰번호 입력 후 아이디 찾기 아이디 노출 시 끝 2자리 *노출 | 신규
| 49 |  |  | 비밀번호찾기 |  |  |  |  | 아이디, 이름, 휴대폰번호 입력 후 비번 찾기, 회원가입 시 입력한 휴대폰번호/이메일주소 중 임시비밀번호 받기 수단 선택하여 임시비밀번호 발송, 임시 비밀번호 로그인 후 마이페이지에서 비번 수정 | 신규
| 50 |  |  | 마이페이지 | 개인정보수정 |  |  |  |  | 신규
| 51 |  |  |  | 관심쿠폰등록 |  | RWB-022 | 관심쿠폰 등록 | 관심지역(복수지역선택가능), 관심편의점 등록(최대5개). | 신규
| 52 |  |  |  | 관심쿠폰보기 | 관심지역쿠폰보기 | RWB-023 | 관심지역 쿠폰 | 카테고리별 등록한 지역의 쿠폰리스트 확인 (text) | 신규
| 53 |  |  |  |  | 관심편의점쿠폰보기 | RWB-024 | 관심편의점 쿠폰 | 편의점별 쿠폰리스트 확인(text) | 신규
| 54 |  |  |  | 광고신청현황 |  |  |  | 기업회원 온라인 광고신청 내역 | 신규
| 55 |  |  |  | 사용 및 구매내역 |  |  |  |  | 신규
| 56 |  | 편의점쿠폰소개 | 편의점 쿠폰이란 |  |  | RWB-025 | 편의점 쿠폰 | 편의점 할인쿠폰 및 결제쿠폰에 대한 안내 | 신규 |  |  |  | 컨텐츠 수급 필요
| 57 |  |  | 편의점 쿠폰 사용법 |  |  | RWB-026 | 편의점 쿠폰 사용법 | 쿠폰출력 및 결제, 사용 등에 대한 안내 | 신규 |  |  |  | 컨텐츠 수급 필요
| 58 |  |  | 광고상품소개 | [5 empty] | 신규 |  |  |  | 컨텐츠 수급 필요
| 59 |  |  | 기업소개 | [5 empty] | 신규 |  |  |  | 컨텐츠 수급 필요

## 시트7
API 명세서
API 명세서 v1
| 기능명 | url | Method | 요구사항 설명 | 개발자 | 담당자 | 개발여부
| admin | admin/signup | POST | 회원가입
|  | admin/checksignup | POST | 유저가 회원가입 시에 회사 인원인지 확인 후 이메일로 사번 발송
|  | admin/signin | POST | 이메일과 비밀번호로 로그인
|  | admin/mypage | GET | 개인정보 수정 페이지
|  | admin/mypage/findpassword | POST